## 功能清單
系統 | 類型 | 編號 | 名稱 | 關聯功能 | 階段 | 調整階段 | 使用資料表 | 預計時間 | 處理者 | 進度 | 備註 | 待確認規格
ALL |  |  | 主框架建立(MENU、登入、套版型Primeng CALIFORNIA) 共通元件(多國語系模組、錯誤訊息分層模組、流程共通(簽核資訊區塊、簽核紀錄區塊) UCP101資訊服務申請(介面) |  | 1 | 4 |  |  |  |  | 流程共通元建還須補真實資料 1.上傳元件 2.換簽、加簽模組 |  | 未處理 規格確認 功能完成 流程完成 功能驗證完成
Portal |  | UCP101 | 資訊服務申請 |  | 2 | 4 |  |  |  | 流程完成 | 待補 1.實作VIP流程 2.實作BPM
Portal |  | UCP102 | 申請單簽核作業 |  | 2 | 4 |  |  |  | 流程完成 | 待補 1.實作BPM
Portal |  | UCP103 | 資訊服務異動 |  | 2 | 4 |  | 2020-01-21 | 曜隆 | 功能完成 | 待補 1.實作後端商業邏輯
Portal |  | UCP104 | 異動單簽核作業 |  | 2 | 4 |  | 2020-01-21 | 曜隆 | 功能完成 | 待補 1.實作後端商業邏輯
Portal |  | UCP105 | 資訊服務申請單查詢 |  | 2 | 4 |  |  |  | 完成 | 差列表 往上到levecode層級
SAM | 維護 | UC002 | 維護各單位軟體分類負責人 |  | 3 | 4 | 單位軟體分類 |  |  | 完成
SAM |  | UC118 | 維護免費軟體細項(FOR XIT) |  | 3 | 4 | 免費軟體細項(for XIT) |  |  | 完成
SAM |  | UC203 | 軟體申請單配置並結案 |  | 3 | 4 |  | 2020-01-23 | 曜隆 | 功能完成 | 與103 104一起實作 功能相似
SAM |  | UC204 | 軟體異動單配置並結案 |  | 3 | 4 |  | 2020-02-07 | 曜隆 | 功能完成 | 與103 104一起實作 功能相似
Portal |  | UCP004 | 公告欄維護 |  | 3 | 4 | 讀他們的表 |  |  | 待補: 撈資料實作
SAM | 作業 | UC102-1 | 新增/查詢軟體授權 – 依驗收單 | UC102 | 4 | 5 |  |  | Ricky | 功能完成
SAM | 作業 | UC102-2 | 新增/查詢軟體授權 – 無驗收單(補登) | UC102 | 4 | 5 |  |  | Ricky | 功能完成
SAM | 作業 | UC103 | 維護軟體授權主檔 | UC102 | 4 | 5 |  |  | Ricky | 功能完成
SAM | 作業 | UC104 | 維護授權碼/授權檔案 | UC102 | 4 | 5 |  |  | Ricky | 功能完成
SAM | 作業 | UC105 | 維護軟體安裝及使用狀況 | UC102 | 4 | 5 |  |  | Ricky | 功能完成
SAM | 作業 | UC106 | 維護部門保留軟體 | UC102 | 4 | 5 |  |  | Ricky | 功能完成
SAM | 作業 | UC107 | 維護MA內容 | UC102 | 4 | 5 |  |  | Ricky | 功能完成
SAM | 作業 | UC108 | 維護付費軟體細項(FOR XIT) | UC102 | 4 | 5 |  |  | Ricky | 功能完成
SAM | 作業 | UC109 | 顯示變更紀錄 | UC102 | 4 | 5 |  |  | Ricky | 單子應該沒有這個
SAM |  | UC110 | 查詢維護軟體授權清單 |  | 4 | 5 |  |  | Ricky | 功能完成
SAM |  | UC111 | SAM處理作業 |  | 4 | 5 |  |  |  | 功能完成
SAM |  | UC202 | 查詢未結案之軟體配置單 |  | 4 | 5 |  |  | 曜隆 | 功能完成
SAM | 報表 | UC305 | 軟體保留清單 |  | 4 | 5 |  |  |  | 功能完成
SAM |  | UC117 | 查詢驗收單登錄狀態 |  | 5 | 6 |  | 2020-02-16 | 曜隆 | 功能完成
SAM |  | UC119 | 查詢合約到期追蹤單 |  | 5 | 6 |  | 2020-02-17 | Ricky | 功能完成
SAM |  | UC120 | 合約到期追蹤單處理 |  | 5 | 6 |  | 2020-02-15 | Ricky | 功能完成
SAM |  | UC206 | 軟硬體資產查詢 |  | 6 | 6 |  | 2020-02-18 | Ricky | 功能完成
SAM |  | UC211 | 電腦出機作業 |  | 5 | 6 |  | 2020-02-18 | 曜隆 | 功能完成
SAM |  | UC212 | 電腦維修作業(單筆/批次) |  | 5 | 6 |  | 2020-02-19 | 曜隆 | 功能完成
SAM |  | UC213 | 電腦軟體回收作業(單筆/批次) |  | 5 | 6 |  | 2020-02-18 | Ricky | 功能完成
SAM |  | UC214 | 軟體重新配置作業(單筆/批次) |  | 5 | 6 |  | 2020-02-19 | Ricky | 功能完成
SAM | 報表 | UC301 | 付費軟體異常報表 |  | 5 | 6 |  | 2020-02-22 | 曜隆 | 功能完成
SAM | 報表 | UC303 | 使用狀況異常報表 |  | 5 | 6 |  | 2020-02-22 | 曜隆 | 功能完成
SAM | 報表 | UC304 | 軟體MA報表 |  | 5 | 6 |  | 2020-02-20 | Ricky | 功能完成
SAM | 維護 | UC009 | 軟體上線前data migration |  | 6 | 7 |  | 2020-02-27 | Ricky | 功能完成
SAM |  | UC201 | 查詢/下載/上傳付費軟體使用狀況 |  | 6 | 7 |  | 2020-03-04 | Ricky | 功能完成
SAM |  | UC205 | 依硬體資產查詢軟體安裝狀況 |  | 6 | 7 |  | 2020-02-25 | 曜隆 | 功能完成
SAM |  | UC209 | 試用到期處理 |  | 6 | 7 |  | 2020-02-25 | Ricky | 功能完成
SAM |  | UC210 | 查詢試用到期追蹤單 |  | 6 | 7 |  | 2020-02-24 | Ricky | 功能完成
SAM | 報表 | UC302 | 到期追蹤單未處理報表 |  | 6 | 7 |  | 2020-02-25 | Ricky | 功能完成
SAM |  | UC113 | 接收驗收資訊 |  | 3 | 8 |  | 2020-03-04 | 舜博 | 功能完成 | 服務排程
SAM |  | UC114 | 通知軟體登錄及催簽處理 |  | 4 | 8 |  | 2020-03-05 | Ricky | 功能完成 | 服務排程
SAM |  | UC115 | 合約到期追蹤單催簽 |  | 5 | 8 |  | 2020-03-06 | Ricky | 功能完成 | 服務排程
SAM |  | UC116 | 合約到期前產生追蹤單 |  | 5 | 8 |  | 2020-03-06 | Ricky | 功能完成 | 服務排程
SAM |  | UC208 | 檢查試用軟體是否到期 |  | 6 | 8 |  | 2020-03-06 | Ricky | 功能完成 | 服務排程
SAM |  | UC207 | 檢查軟體使用狀況之掛帳人是否離職 |  | 6 | 8 |  | 2020-03-05 | 曜隆 | 開發完成 | 服務排程
SAM | 服務 | UC005 | 檢查軟體各類負責人是否離職 |  | 3 | 8 |  | 2020-03-05 | 曜隆 | 開發完成 | 服務排程
Portal |  | UCP009 | 檢查各類負責人是否離職 |  | 3 | 8 |  | 2020-03-06 | 曜隆 | 開發完成 | 服務排程
Portal |  | UCP107 | 申請單結案 |  | 3 | 8 |  | 2020-03-07 | 曜隆 | 開發完成 | 服務排程
Portal |  | UCP108 | 未生效申請單催簽作業 |  | 3 | 8 |  | 2020-03-08 | 曜隆 | 開發完成 | 服務排程
Portal |  | UCP109 | 轄下管理資產報表 |  | 3 | 8 |  | 2020-02-28 | 曜隆 | 功能完成 | 類似UC205
Portal |  | UCP106 | 個人軟硬體資產查詢 |  | 3 | 8 |  | 2020-02-28 | 曜隆 | 功能完成 | 類似UC205
Portal |  | UCP111 | VIP申請單手動結案 |  | 3 | 8 |  | 2020-03-09 | 曜隆 |  | 順便補流程的VIP邏輯
SAM | 維護 | UC007 | 維護OA電腦軟體查核設定 |  | 3 | 9 |  | 2020-03-12 | kenny | 功能完成 | 關聯UC401 402
SAM | 維護 | UC008 | 維護查核排除軟體 |  | 3 | 9 |  |  |  |  | 關聯UC401 402
SAM |  | UC401 | OA電腦軟體查核作業 |  | 7 | 9 |  | 2020-03-09 | Ricky | 功能完成
SAM |  | UC402 | 產生OA電腦軟體查核追蹤單 |  | 7 | 9 |  | 2020-03-11 | Ricky | 功能完成
SAM |  | UC403 | 填寫軟體查核追蹤單 |  | 7 | 9 |  | 2020-03-10 | Ricky | 功能完成
SAM |  | UC404 | 簽核軟體查核追蹤單 |  | 7 | 9 |  | 2020-03-10 | Ricky | 功能完成
SAM |  | UC405 | 自主管理電腦盤點設定及啟動盤點 |  | 7 | 9 |  | 2020-03-14 | 曜隆 | 功能完成
SAM |  | UC406 | 個人電腦軟體盤點登錄 |  | 7 | 9 |  | 2020-03-16 | Ricky | 功能完成
SAM |  | UC409 | 單位電腦軟體抽盤登錄 |  | 7 | 9 |  | 2020-03-16 | Ricky | 功能完成
SAM | 報表 | UC412 | 盤點及追蹤單明細表 |  | 7 | 9 |  | 2020-03-17 | Ricky | 功能完成
SAM |  | UC407 | 填寫軟體盤點追蹤單 |  | 7 | 9 |  | 2020-03-18 | Ricky | 功能完成
SAM |  | UC408 | 簽核軟體盤點追蹤單 |  | 7 | 9 |  | 2020-03-18 | Ricky | 功能完成
SAM | 服務 | UC414 | 軟體查核/盤點追蹤單催簽通知 |  | 7 | 9 |  | 2020-03-17 | Ricky | 功能完成
SAM | 報表 | UC410 | 盤點統計表 |  | 7 | 9 |  | 2020-03-26 | 曜隆
SAM | 報表 | UC411 | 抽盤統計表 |  | 7 | 9 |  | 2020-03-26 | 曜隆
SAM | 報表 | UC413 | 盤點追蹤單完成率統計表 |  | 7 | 9 |  | 2020-03-25 | Ricky | 功能完成
Portal |  | UCP006 | VIP維護 |  | 1 |  |  |  |  | 完成
Portal |  | UCP001 | 服務基本設定維護 |  | 2 |  |  |  |  | 完成
Portal |  | UCP002 | 簽核流程樣版維護 |  | 2 |  |  |  |  | 完成 | 需重構成另一張表 已完成
SAM | 維護 | UC001 | 維護軟體管理主檔 |  | 3 |  | 授權方式表 |  |  | 完成
SAM | 維護 | UC003 | 維護電腦出機軟體清單 |  | 3 |  | 先不做，我週三確認完規格再動 |  |  | 待補
SAM | 查詢 | UC101 | 查詢/維護軟體可申請清單 |  | 3 |  | 軟體申請清單(裡面的付費) |  |  | 完成
SAM |  | UC112 | 查詢/維護免費軟體清單 |  | 3 |  | 軟體申請清單(裡面的免費) |  |  | 完成
Portal |  | UCP005 | FAQ維護 |  | 3 |  | 先不做，我週三確認完規格再動 |  |  | 待補
Portal |  | UCP007 | VIP申請單處理人員維護 |  | 3 |  | Portal，舜博開 |  |  | 完成
Portal |  | UCP008 | 總部業務主管維護 |  | 3 |  | Portal，舜博開 |  |  | 完成
Portal
Portal
Portal
Portal
Portal
Portal
Portal
Portal
Portal
Portal
Portal
Portal
Portal
Portal
Portal
Portal
Portal
Portal
Portal
Portal
Portal
Portal
Portal
Portal
Portal
Portal
Portal
Portal
Portal

## PAM
模組 | 類型 | 模組 | 編號 | 名稱 | 循環 | 狀態
PAM |  | 共通function撰寫 |  | 根據帳號主檔新增、修改、刪除function邏輯撰寫 | 1 | 開發中
PAM_Portal |  | 05.Citrix夜間不管制 | UCPAM107 | 資訊服務申請/異動-異動-CITRIX 夜間不管制 | 2 | 功能完成差流程整合
PAM | 查詢 | 04.表單查詢 | UCPAM201 | 申請/異動/停用承辦作業-查詢未結案之承辦單 | 2 | 前端開發完成
PAM | 作業 | 10.MailOut黑網域申請 | UCPAM704 | MAIL-OUT 黑網域申請 | 2 | 功能完成差流程整合
PAM | 查詢 | 10.MailOut黑網域申請 | UCPAM705 | MAIL-OUT 黑網域申請單查詢 | 2 | 功能完成
PAM | 查詢 | 10.MailOut黑網域申請 | UCPAM706 | MAIL-OUT 黑網域查詢 | 2 | 功能完成
PAM_Portal |  | 01.帳號權限申請 | UCPAM101 | 資訊服務申請/異動 -帳號權限申請單 | 3 | 前端完成
PAM_Portal |  | 01.帳號權限申請 | UCPAM102 | 申請單簽核作業 | 3 | 未開發 | 畫面與UCPAM101一致
PAM_Portal |  | 01.帳號權限申請 | UCPAM113 | PUSH MAIL生效後結案前修改申請單 DEVICE ID功能 | 3 | 未開發 | 畫面與UCPAM101一致
PAM_Portal |  | 01.帳號權限申請 | UCPAM114 | 資訊服務申請/異動-申請-電腦帳號註冊 | 3 | 前端完成
PAM_Portal |  | 01.帳號權限申請 | UCPAM115 | MAIL-OUT 之官網 FEEDBACK 規格 | 3 | 未開發 | API
PAM_Portal |  | 07.帳號權限申請(高權限申請) | UCPAM801 | 帳號使用授權新增/刪除申請 | 3 | 前端完成
PAM_Portal |  | 07.帳號權限申請(高權限申請) | UCPAM802 | 帳號使用授權申請單查詢 | 3 | 前端完成
PAM_Portal |  | 07.帳號權限申請(高權限申請) | UCPAM803 | 帳號使用授權查詢 | 3 | 前端完成
PAM | 作業 | 01.帳號權限申請 | UCPAM202 | 申請/異動/停用承辦作業-申請單承辦並結案 | 3 | 未開發 | 畫面與UCPAM101 103一致
PAM_Portal |  |  | UCPAM108 | 申請單結案 | 3 | 未開發 | 排成
PAM | 作業 | 02.帳號權限異動 | UCPAM701 | 帳號權限主檔異動申請 | 4 | 前端完成
PAM | 查詢 | 02.帳號權限異動 | UCPAM702 | 帳號權限主檔異動申請單查詢 | 4 | 前端完成
PAM_Portal |  |  | UCPAM109 | 未生效申請單催簽作業 | 4 | 未開發 | 排成
PAM_Portal |  |  | UCPAM110 | VIP申請單手動結案 | 4 | 未開發
PAM_Portal |  | 02.帳號權限異動 | UCPAM103 | 資訊服務申請/異動 -帳號權限異動單 | 4 | 前端完成
PAM_Portal |  | 02.帳號權限異動 | UCPAM104 | 異動單簽核作業 | 4 | 前端完成
PAM_Portal |  | 03.帳號權限停用 | UCPAM105 | 資訊服務申請/異動 -帳號權限停用單 | 4 | 前端完成
PAM_Portal |  | 04.表單查詢 | UCPAM106 | 資訊服務申請單查詢(與軟體共同) | 4 | 未開發
PAM | 作業 | 02.帳號權限異動 | UCPAM203 | 申請/異動/停用承辦作業-異動單承辦並結案 | 4 | 未開發
PAM | 作業 | 03.帳號權限停用 | UCPAM204 | 申請/異動/停用承辦作業-停用單承辦並結案 | 4 | 未開發
PAM | 作業 | 09.帳號停用 | UCPAM501 | 設備異動作業-電腦回收作業 | 4 | 前端完成
PAM | 作業 | 11.帳號異動 | UCPAM502 | 設備異動作業-電腦更換作業 | 4 | 前端完成
PAM | 作業 | 11.帳號異動 | UCPAM503 | 設備異動作業-電腦自行變更作業(資產保管人變更) | 4 | 前端完成
PAM | 服務 | 08.組織異動 | UCPAM301 | 人員組織異動作業 | 5 | 未開發
PAM | 查詢 | 08.組織異動 | UCPAM302 | 跨中心轉職名單 | 5 | 前端完成
PAM | 查詢 | 09.帳號停用 | UCPAM303 | 離職停用名單 | 5 | 前端完成
PAM | 作業 | 09.帳號停用 | UCPAM304 | 使用人帳號權限停用，公用帳號保管人變更 | 5 | 未開發
PAM | API | 09.帳號停用 | UCPAM401 | 離職會簽啟動帳號權限處理作業 | 5 | 未開發
PAM | 作業 | 09.帳號停用 | UCPAM402 | 填寫離職帳號或權限停用單 | 5 | 前端完成
PAM | 查詢 | 09.帳號停用 | UCPAM403 | 檢視離職帳號或權限停用單 | 5 | 前端完成
PAM | API | 09.帳號停用 | UCPAM404 | 離職系統啟動即時關閉帳號作業 | 5 | 未開發
PAM | 服務 | 09.帳號停用 | UCPAM405 | 產生關閉帳號資訊於METAEMP | 5 | 未開發
PAM | 查詢 | 09.帳號停用 | UCPAM406 | 檢視帳號關閉及設備繳回單 | 5 | 前端完成
PAM | 作業 | 09.帳號停用 | UCPAM407 | 更新帳號關閉及設備繳回單 | 5 | 前端完成
PAM | 查詢 | 09.帳號停用 | UCPAM408 | 檢視權限停用單 | 5 | 前端完成
PAM | 作業 | 09.帳號停用 | UCPAM409 | 人工停用權限並完成結案 | 5 | 前端完成
PAM | 查詢 | 09.帳號停用 | UCPAM410 | 檢視處理紀錄 | 5 | 前端完成
PAM | 服務 | 09.帳號停用 | UCPAM411 | 離職帳號或權限停用單自動結案 | 5 | 未開發 | 排程˙
PAM | 作業 |  | UCPAM707 | 電腦周邊權限 POLICY UPLOAD 功能 | 5 | 前端完成
PAM | 服務 |  | UCPAM708 | PUSH MAIL 30 天未連線，且2週內未回覆則停用作業 | 5 | 未開發
PAM | 服務 |  | UCPAM804 | 帳號使用授權比對 | 5 | 未開發
PAM | 服務 |  | UCPAM805 | 帳號使用人離職/部門異動通知 | 5 | 未開發
PAM_Portal |  | 06.報表查詢-Citrix VPN使用狀況 | UCPAM111 | 轄下帳號權限報表-轄下CITRIX、VPN 使用狀況報表 | 6 | 前端完成
PAM_Portal |  | 11.權限查詢 | UCPAM112 | 轄下帳號權限使用狀況報表-轄下帳號權限報表 | 6 | 前端完成
PAM | 服務 | 12.表單服務 | UCPAM412 | 離職停用表單後續處理及催簽 | 6 | 未開發
PAM | API | 99.提供給外部呼叫 | UCPAM413 | TIMECARD抓取帳號預計關閉日 | 6 | 未開發
PAM | API | 99.提供給外部呼叫 | UCPAM414 | 資產變更系統抓取資產權限 | 6 | 未開發
PAM | 查詢 | 13.帳號主檔查詢 | UCPAM601 | 帳號權限主檔查詢 (含停用) | 6 | Doing
PAM |  |  | UCPAM602 | 帳號權限主檔比對功能 | 6 | Doing
PAM |  |  | UCPAM603 | 短期權限到期停用 | 6 | 未開發
PAM |  |  | UCPAM604 | 通知使用人與其主管進行帳號權限自檢 | 6 | 未開發

## 工作表2
| 功能代號 | 項目 | 循環 | 狀態 | 測試&調整 | 旺宏可測試
ALL |  | 主框架建立(MENU、登入、套版型Primeng CALIFORNIA) 共通元件(多國語系模組、錯誤訊息分層模組、流程共通(簽核資訊區塊、簽核紀錄區塊) UCP101資訊服務申請(介面) | 4 | 測試調整中 | 待調整 1.上傳元件 2.換簽、加簽模組 | Y
Portal | UCP101 | 資訊服務申請 | 4 | 流程完成 | 待調整 1.測試&調整BPM | Y
Portal | UCP102 | 申請單簽核作業 | 4 | 流程完成 | 待調整 1.測試&調整BPM | Y
Portal | UCP103 | 資訊服務異動 | 4 | 測試調整中 | 待調整 1.與SAM送單後的資料整合 | Y/儲存草稿
Portal | UCP104 | 異動單簽核作業 | 4 | 測試調整中 | 待調整 1.與SAM送單後的資料整合
Portal | UCP105 | 資訊服務申請單查詢 | 4 | 完成 |  | Y
SAM | UC002 | 維護各單位軟體分類負責人 | 4 | 完成 |  | Y
SAM | UC118 | 維護免費軟體細項(FOR XIT) | 4 | 完成 |  | Y
SAM | UC203 | 軟體申請單配置並結案 | 4 | 測試調整中 | 待調整 1.與SAM送單後的資料整合 | N
SAM | UC204 | 軟體異動單配置並結案 | 4 | 測試調整中 | 待調整 1.與SAM送單後的資料整合 | N
Portal | UCP004 | 公告欄維護 | 4 | 測試調整中 | 待調整 1.讀取實際資料測試 | Y/首頁畫面
SAM | UC102-1 | 新增/查詢軟體授權 – 依驗收單 | 5 | 進行中
SAM | UC102-2 | 新增/查詢軟體授權 – 無驗收單(補登) | 5 | 進行中
SAM | UC103 | 維護軟體授權主檔 | 5 | 進行中
SAM | UC104 | 維護授權碼/授權檔案 | 5 | 進行中
SAM | UC105 | 維護軟體安裝及使用狀況 | 5 | 進行中
SAM | UC106 | 維護部門保留軟體 | 5 | 進行中
SAM | UC107 | 維護MA內容 | 5 | 進行中
SAM | UC108 | 維護付費軟體細項(FOR XIT) | 5 | 進行中
SAM | UC109 | 顯示變更紀錄 | 5 | 進行中
SAM | UC110 | 查詢維護軟體授權清單 | 5 | 進行中
SAM | UC111 | SAM處理作業 | 5 | 進行中
SAM | UC114 | 通知軟體登錄及催簽處理 | 5 | 進行中
SAM | UC202 | 查詢未結案之軟體配置單 | 5 | 進行中
SAM | UC305 | 軟體保留清單 | 5 | 進行中

## 循環
循環 | 起日 | 迄日
1 | 2019/11/13 | 2019-11-26
2 | 2019-11-27 | 2019-12-10
3 | 2019-12-11 | 2019-12-24
4 | 2019-12-25 | 2020-01-07
5 | 2020-01-08 | 2020-01-21
6 | 2020-01-22 | 2020-02-04
7 | 2020-02-05 | 2020-02-18

## SIT階段
系統 | 類型 | 編號 | 名稱 | 關聯功能 | 處理者 | 完善日期 | 資料面的權限狀態 | 規格書企業邏輯狀態(畫面&邏輯) | 備註 | UAT交付階段
SAM | 維護 | UC001 | 維護軟體管理主檔 |  | Paul | 2020-03-26 | Y |  |  | 1
SAM | 維護 | UC002 | 維護各單位軟體分類負責人 |  | Paul | 2020-03-26 | Y |  |  | 1
SAM |  | UC118 | 維護免費軟體細項(FOR XIT) |  | Paul | 2020-03-26 | Y |  |  | 1
SAM | 查詢 | UC101 | 查詢/維護軟體可申請清單 |  | Paul | 2020-03-26 | Y |  |  | 1
SAM |  | UC112 | 查詢/維護免費軟體清單 |  | Paul | 2020-03-26 | Y |  |  | 1
SAM | 報表 | UC305 | 軟體保留清單 |  | Paul | 2020-03-26 | Y |  |  | 1
SAM |  | UC113 | 接收驗收資訊 |  | Paul | 2020-03-26 |  |  |  | 1
SAM |  | UC117 | 查詢驗收單登錄狀態 |  | Paul | 2020-03-26 | Y |  |  | 1
SAM | 作業 | UC102-1 | 新增/查詢軟體授權 – 依驗收單 | UC102 | Ricky | 2020-03-26 | Y |  | 軟體管理員、各單位軟體驗收人、付費軟體SAM、權責代表 | 1
SAM | 作業 | UC102-2 | 新增/查詢軟體授權 – 無驗收單(補登) | UC102 | Ricky | 2020-03-26 | Y |  | 軟體管理員、各單位軟體驗收人、付費軟體SAM、權責代表 | 1
SAM | 作業 | UC103 | 維護軟體授權主檔 | UC102 | Ricky | 2020-03-26 | Y |  | 軟體管理員、各單位軟體驗收人、付費軟體SAM、權責代表 | 1
SAM | 作業 | UC104 | 維護授權碼/授權檔案 | UC102 | Ricky | 2020-03-26 | Y |  | 軟體管理員、各單位軟體驗收人、付費軟體SAM、權責代表 | 1
SAM | 作業 | UC105 | 維護軟體安裝及使用狀況 | UC102 | Ricky | 2020-03-26 | Y |  | 軟體管理員、各單位軟體驗收人、付費軟體SAM、權責代表 | 1
SAM | 作業 | UC106 | 維護部門保留軟體 | UC102 | Ricky | 2020-03-26 | Y |  | 軟體管理員、各單位軟體驗收人、付費軟體SAM、權責代表 | 1
SAM | 作業 | UC107 | 維護MA內容 | UC102 | Ricky | 2020-03-26 | Y |  | 軟體管理員、各單位軟體驗收人、付費軟體SAM、權責代表 | 1
SAM | 作業 | UC108 | 維護付費軟體細項(FOR XIT) | UC102 | Ricky | 2020-03-26 | Y |  | 軟體管理員、付費軟體SAM、權責代表 | 1
SAM |  | UC111 | SAM處理作業 |  | Ricky | 2020-03-26 |  |  | 付費軟體SAM | 1
SAM | 作業 | UC109 | 顯示變更紀錄 | UC110 | Ricky | 2020-03-26 | Y |  | 各單位軟體驗收人、軟體管理員、付費軟體SAM、權責代表 | 1
SAM |  | UC110 | 查詢維護軟體授權清單 |  | Ricky | 2020-03-26 | Y |  | 各單位軟體驗收人、軟體管理員、權責代表、付費軟體SAM | 1
SAM |  | UC206 | 軟硬體資產查詢 |  | Ricky | 2020-03-27 | Y |  | 軟體管理員 | 1
SAM |  | UC211 | 電腦出機作業 |  | 曜隆 | 2020-03-27 | Y |  | 軟體管理者 | 1
SAM |  | UC212 | 電腦維修作業(單筆/批次) |  | Ricky | 2020-03-27 | Y |  | 軟體管理者 | 1
SAM |  | UC213 | 電腦軟體回收作業(單筆/批次) |  | Ricky | 2020-03-27 | Y |  | 軟體管理者 | 1
SAM |  | UC214 | 軟體重新配置作業(單筆/批次) |  | Ricky | 2020-03-27 | Y |  | 軟體管理者 | 1
SAM | 維護 | UC009 | 軟體上線前data migration |  | Ricky | 2020-03-27 | Y |  | System | 1
SAM |  | UC201 | 查詢/下載/上傳付費軟體使用狀況 |  | Ricky | 2020-03-27 | Y |  | 付費軟體SAM、權責單位代表 | 1
SAM |  | UC205 | 依硬體資產查詢軟體安裝狀況 |  | Ricky | 2020-03-27 |  |  | 軟體管理員、權責單位代表 | 1
SAM | 維護 | UC003 | 維護電腦出機軟體清單 |  | 曜隆 | 2020-03-27 |  |  | 軟體管理員 | 1
Portal |  | UCP006 | VIP維護 |  | Paul | 2020-03-27 | Y |  |  | 1
Portal |  | UCP001 | 服務基本設定維護 |  | Paul | 2020-03-27 | Y |  |  | 1
Portal |  | UCP002 | 簽核流程樣版維護 |  | Paul | 2020-03-27 | Y |  |  | 1
Portal |  | UCP007 | VIP申請單處理人員維護 |  | Paul | 2020-03-27 | Y |  |  | 1
Portal |  | UCP008 | 總部業務主管維護 |  | Paul | 2020-03-27 | Y |  |  | 1
Portal |  | UCP101 | 資訊服務申請 |  | Paul | 2020-03-27 | Y |  |  | 1
Portal |  | UCP105 | 資訊服務申請單查詢 |  | Paul | 2020-03-27 | Y |  |  | 1
Portal |  | UCP102 | 申請單簽核作業 |  | 曜隆 | 2020-03-30 |  |  |  | 1
SAM |  | UC202 | 查詢未結案之軟體配置單 |  | Paul | 2020-03-30 | Y |  | 各軟體承辦人(軟體SAM)、權責代表 | 1
Portal |  | UCP103 | 資訊服務異動 |  | Ricky | 2020-03-30 |  |  |  | 1
Portal |  | UCP104 | 異動單簽核作業 |  | Ricky | 2020-03-30 |  |  |  | 1
SAM |  | UC203 | 軟體申請單配置並結案 |  | Ricky | 2020-03-30 |  |  | 承辦人(軟體SAM)、申請人、申請人主管、會簽人 | 1
SAM |  | UC204 | 軟體異動單配置並結案 |  | Ricky | 2020-03-30 |  |  | 承辦人(軟體SAM)、申請人、申請人主管 | 1
Portal |  | UCP107 | 申請單結案 |  | 曜隆 | 2020-03-30 |  |  |  | 1
Portal |  | UCP109 | 轄下管理資產報表 |  | 曜隆 | 2020-03-30 |  |  |  | 1
Portal |  | UCP106 | 個人軟硬體資產查詢 |  | 曜隆 | 2020-03-30 |  |  |  | 1
Portal |  | UCP111 | VIP申請單手動結案 |  | 曜隆 | 2020-03-30 |  |  |  | 1
Portal |  | UCP004 | 公告欄查看(維護不用) |  | Paul | 2020-04-22 | Y |  |  | 2
SAM |  | UC119 | 查詢合約到期追蹤單 |  | Ricky | 2020-04-17 | Y |  |  | 2
SAM |  | UC120 | 合約到期追蹤單處理 |  | Ricky | 2020-04-17 | Y |  |  | 2
SAM | 報表 | UC301 | 付費軟體異常報表 |  |  | 2020-04-24 |  |  | 付費軟體SAM、權責代表、軟體管理員 | 2
SAM | 報表 | UC303 | 使用狀況異常報表 |  |  | 2020-04-24 |  |  | 軟體SAM、權責代表、軟體管理員 | 2
SAM | 報表 | UC304 | 軟體MA報表 |  | Ricky | 2020-04-17 | Y |  | 付費軟體SAM、權責代表、軟體管理員 | 2
SAM |  | UC209 | 試用到期處理 |  | Ricky | 2020-04-17 | Y |  | 免費軟體SAM | 2
SAM |  | UC210 | 查詢試用到期追蹤單 |  | Ricky | 2020-04-17 | Y |  | 軟體管理員、權責代表、免費軟體SAM | 2
SAM | 報表 | UC302 | 到期追蹤單未處理報表 |  | Ricky | 2020-04-17 | Y |  | 軟體SAM、權責代表、軟體管理員 | 2
SAM |  | UC114 | 通知軟體登錄及催簽處理 |  | Ricky | 2020-04-17 | Y | JOB |  | 2
SAM |  | UC115 | 合約到期追蹤單催簽 |  | Ricky | 2020-04-17 | Y | JOB |  | 2
SAM |  | UC116 | 合約到期前產生追蹤單 |  | Ricky | 2020-04-17 | Y | JOB |  | 2
SAM |  | UC208 | 檢查試用軟體是否到期 |  | Ricky | 2020-04-17 | Y | JOB |  | 2
SAM |  | UC207 | 檢查軟體使用狀況之掛帳人是否離職 |  |  | 2020-04-24 |  | JOB |  | 2
SAM | 服務 | UC005 | 檢查軟體各類負責人是否離職 |  |  | 2020-04-24 |  | JOB |  | 2
Portal |  | UCP009 | 檢查各類負責人是否離職 |  |  | 2020-04-24 |  | JOB |  | 2
Portal |  | UCP108 | 未生效申請單催簽作業 |  |  | 2020-04-24 |  | JOB |  | 2
SAM | 維護 | UC007 | 維護OA電腦軟體查核設定 |  |  | 2020-04-23 |  |  | 軟體管理員 | 2
SAM | 維護 | UC008 | 維護查核排除軟體 |  |  | 2020-04-23 |  |  | 軟體管理員 | 2
SAM |  | UC401 | OA電腦軟體查核作業 |  |  | 2020-04-23 |  |  | 軟體管理員、設備保管人、權責單位代表 | 2
SAM |  | UC402 | 產生OA電腦軟體查核追蹤單 |  |  | 2020-04-23 |  | JOB |  | 2
SAM |  | UC403 | 填寫軟體查核追蹤單 |  |  | 2020-04-23 |  |  | 設備保管人 | 2
SAM |  | UC404 | 簽核軟體查核追蹤單 |  |  | 2020-04-23 |  |  | 權責單位代表、軟體管理員 | 2
SAM |  | UC405 | 自主管理電腦盤點設定及啟動盤點 |  | Ricky | 2020-04-21 | Y |  | 軟體管理員 | 2
SAM |  | UC406 | 個人電腦軟體盤點登錄 |  | Ricky | 2020-04-21 | Y |  | 設備保管人 | 2
SAM |  | UC409 | 單位電腦軟體抽盤登錄 |  | Ricky | 2020-04-21 | Y |  | 權責代表 | 2
SAM | 報表 | UC412 | 盤點及追蹤單明細表 |  | Ricky | 2020-04-21 | Y |  | 設備保管人、權責代表、軟體管理員 | 2
SAM |  | UC407 | 填寫軟體盤點追蹤單 |  | Ricky | 2020-04-21 | Y |  | 設備保管人 | 2
SAM |  | UC408 | 簽核軟體盤點追蹤單 |  | Ricky | 2020-04-21 | Y |  | 權責單位代表、軟體管理員 | 2
SAM | 服務 | UC414 | 軟體查核/盤點追蹤單催簽通知 |  | Ricky | 2020-04-21 | Y | JOB |  | 2
SAM | 報表 | UC410 | 盤點統計表 |  | Ricky | 2020-04-21 | Y |  | 權責代表、軟體管理員 | 2
SAM | 報表 | UC411 | 抽盤統計表 |  | Ricky | 2020-04-21 | Y |  | 權責代表、軟體管理員 | 2
SAM | 報表 | UC413 | 盤點追蹤單完成率統計表 |  | Ricky | 2020-04-21 | Y |  | 權責代表、軟體管理員 | 2
Portal |  | UCP005 | FAQ維護 |  |  |  | Y |  |  | 2
ALL |  |  | 權限管理功能