## 2020系統支援部優化項目
|  |  |  | Q1(整備) |  |  | Q2(優化) |  |  | Q3(創新) |  |  | Q4(再創新)
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
|  | 優化項目 | 期待成果
Eclife優化 | 以Eclife為核心， 開發其他新功能， 提升良興購物網使用者體驗 | 需求單電子化 | 有效紀錄需求內容， 方便統計工程師工時分配， 後台可直接查看目前正在進行中 的專案項目與需求單 | Q1(整備) 1: 1月底完成(育誠)
|  | LINE登入 | 取得LINE ID並在LINE@上應用 | Q2(優化) 4: 4月底完成(建偉,秉霖)
|  | 超商取貨 | 提供網站更多元的取貨方式 | Q2(優化) 6: 6月底完成(建偉,秉霖)
|  | 改善已知具效能 疑慮程式碼 | 更新SDK版本後，2.1版也針對網路傳輸效能問題提供了較佳的解決方案，此方案能有效改善伺服器在流量上的吞吐量處理機制，緩解因流量過大導致作業系統底層port 耗盡問題。 透過共用傳輸通道的概念，增加伺服器可負載量。 | Q2(優化) 5: 檢核點5月底 (建偉,秉霖)
|  | 帳號授權機制優化 | 更新SDK版本後，2.1版也針對WEB與API間的Token傳遞方式有了新的解決方案，改善購物網的會員使用相同記憶體位址存取Token問題。 改用較嚴謹的方式去存取 Tokne。 | Q2(優化) 6: 檢核點6月底 (建偉,秉霖)
|  | EC SEO優化 | 提升eclife自然搜尋排名 | Q1(整備) 1: 3個月定期檢核上季修改成效並持續優化不間斷; Q2(優化) 4: 3個月定期檢核上季修改成效並持續優化不間斷
基礎架構優化 | 降低系統維護成本, 提升開發效率 | AP流程整理 | 將資料交換AP規則重新整理確認， 商城AP，品牌商品資料交換AP 確認資料流都是正確且運作正常 避免PM常態性的詢問相關問題 | Q1(整備) 3: 3月底完成 (LERK,晴伯)
|  | DB升級及優化 | 目前DB版本過舊， 對於數據分析的支援性有限， 加上版本問題導致有效能上的瓶頸 | Q1(整備) 3: 測試環境(LERK,晴柏) 建立完成後開始測試
|  | 測試環境建置 | 1.隔離正式環境與測試環境，避免開發環境汙染正式環境造成異常 2.提升開發品質，開發項目完整測試後上線，避免不必要錯誤 3.當有發現Bug時，可以在測試環境重現並查找Bug，讓修復Bug更加方便，避免讓正式環境在查找Bug時造成損壞的風險 4.開發項目可提供，服務人員測試與適用 5.測試新版本DB與原網站架構的相容性 | Q1(整備) 2: 2月底完成Eclife (建偉,秉霖)
|  | 自動化持續整合 | 1.程式碼整合時如果程式碼變更有衝突時提出警告並終止整合，避免人工檢查時有遺漏問 2.自動執行程式碼編譯，如果編譯錯誤時提出警告，避免程式碼語法錯誤，人為檢查沒發現 3.可使用較具有效能優勢的元件進行開發。 不用擔心將來官方提供的技術文件或解決方案不適用於EcLife核心系統版本。 | Q1(整備) 3: 3月底完成(建偉,秉霖)
|  | 功能模組化 | 將現有特定功能模組化，供內部全品牌使用 例如2019-12完成簡訊功能模組化 完成前所有簡訊功能分散在各個程式，如有異動簡訊廠商 就必須一支一支的改寫 完成後統一呼叫內部簡訊api模組如有任何異動修改單一api即可 | Q1(整備) 2: 品牌需求 Sastty手機驗證 同時模組化 2月底完成(LERK); Q2(優化) 5: 品牌需求 全國(LERK,秉霖) TapPay刷卡模組 同時模組化 5月底完成